ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Наименование проекта** | «Жизнь без преград» |
| 2. | **Наименование организации** | Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района» |
| 3. | **Физический и юридический адрес организации, телефон, факсе-mail** | Витебская область, Докшицкий район,  г. Докшицы, ул.Школьная, д.17  [**tcsondok@vitebsk.by**](mailto:tcsondok@vitebsk.by) |
| 4. | **Информация об организации** | **ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района»– заявитель проекта (далее Центр)** создано в 2001 г. с целью осуществления на территории района организационной, методической, практической и координационной деятельности по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В структуру учреждения входит 7 отделений, среди которых: 2 отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее ОКП), отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов, отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.  Основные направления деятельности центра: создание банка данных социально незащищенных категорий граждан и оказание им различных видов социальных услуг: консультационно-информационных, социально-бытовых, социально-медицинских, социально- педагогических, социально-посреднических, социально- психологических, социально-реабилитационных услуг, услуг социального патроната, услуг сиделки, услуг сопровождаемого проживания, услуг почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни) и иных социальных услуг, вводимых по решению райисполкома.  Основными целями деятельности центра являются: • оказывать содействие в преодолении трудных жизненных ситуаций гражданам, семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, инвалидам, престарелым гражданам; • прогнозирование и предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций. |
| 5. | **Руководитель организации** | Гигола Марьян Эдуардович, директор  тел. 8- 02157 -5-99-05  +375 33 3163184 |
| 6. | **Менеджер проекта** | Гайкович Анастасия Александровна, специалист по социальной работе отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования  +375 29 5991709 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | **Срок проекта** | 2 года | |
| 8. | **Цель проекта** | Улучшить качество жизни инвалидов-колясочников, лиц, имеющих нарушения в функционировании опорно-двигательного аппарата организма и членов их семей, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых отсутствуют лифты и по техническим причинам невозможна установка пандусов на лестничном марше. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. | |
| 9. | **Задачи проекта** | 1. Обеспечение инвалидам-колясочникам доступа наравне со всеми к объектам и услугам социокультурной, рыночной, транспортной инфраструктуры города и района; 2. Социализация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, создание равных возможностей; 3. Способствовать развитию толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями; 4. Оснащение пункта проката технических средств социальной реабилитации для жителей Докшицкого района мобильными гусеничными лестничными подъемниками для инвалидов (пункт проката функционирует в государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района») | |
| 10. | **Целевая группа** | Инвалиды-колясочники, люди, имеющие нарушения в функционировании опорно-двигательного аппарата организма, проживающих на территории Докшицкого района. | |
| 11. | **Краткое описание мероприятий в рамках проекта** | Представленный проект направлен на улучшение качества жизни инвалидов-колясочников лиц, имеющих нарушения в функционировании опорно-двигательного аппарата организма и членов их семей. В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:   1. Приобретение одного мобильного гусеничного лестничного подъемника. 2. Персональный ассистент (специалист территориального центра), который сопровождает инвалида-колясочника на прогулке или при посещении им различных объектов инфраструктуры, в рамках данного проекта, будет производить спуск и подъем инвалидов-колясочников по лестничному маршу с использованием гусеничного подъемника. 3. Оказание услуги проката гусеничного лестничного подъемника в пункте проката средств реабилитации для людей с инвалидностью. 4. Мотивация людей с инвалидностью к активному образу жизни.   Для реализации проекта в территориальном центре имеется:  - специальный автомобиль, одним из главных преимуществ которого являются подъемное устройство со специальным фиксирующим устройством и электрическая лебедка грузоподъемностью до 700 килограммов – она сделана для удобной посадки и транспортировки инвалидов-колясочников. Кроме того, сиденье переднего пассажира оснащено механизмом поворота на 90 градусов для облегчения посадки.  - 1 единица персонального ассистента. Она заключается в оказании помощи инвалидам в организации и осуществлении самостоятельной и независимой жизнедеятельности, включая содействие в освоении навыков самообслуживания, помощь в планировании и организации повседневной жизни, принятии решений по различным жизненным ситуациям, налаживании коммуникативных связей с другими людьми и иные виды помощи.  - пункт проката средств реабилитации для людей с инвалидностью. | |
| 12. | Общий объем финансирования (в российских рублях): **600 000 руб.** | | |
|  | **Источник финансирования** | | Объем финансирования (в российских рублях) |
|  | **Средства донора** | | 600 000 |
|  | **Софинансирование** | | Предоставление специального автомобиля, оплата работы специалистов |